**Технічне завдання / Terms of Reference**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва позиції:** | Експерт зі статистики  (Third Party Monitoring of services and supplies provided by UNICEF)» (UKR/PCA20186/HPD2022219)) |
| **Опис завдання:** | Надання послуг з розробки та удосконалення інструментарію з моніторингу потреб та корисності послуг і товарів, що надаються ЮНІСЕФ: запитальника опитування віч-на-віч, телефонного контролю, розробка інструкцій та форм звітності для інтерв’юерів; інструментарію ФГД; участь в обробці даних опитувань та оцінюванні показників; підготовка тематичного аналітичного звіту за результатами моніторингу, розробка рекомендацій з удосконалення надання гуманітарної допомоги. |
| **Країна / Місце роботи:** | м. Київ, Україна |
| **Дата початку роботи:** | 31 жовтня 2022 р. |
| **Тривалість/ або дата закінчення:** | 31 січня 2023 р. |
| **Ім’я та функціональна посада керівника:** | Людмила Григор’єва, Координатор програм ГО «УЦСР» |

### ПРЕАМБУЛА

Оскільки війна в Україні триває, ЮНІСЕФ продовжує постачати товари та послуги в країну.

З 24 лютого 2022 року:

• 4 202 762 людини в Україні отримали доступ до медичної допомоги завдяки поставкам, розподіленим безпосередньо ЮНІСЕФ або в партнерстві з організаціями-виконавцями. Крім того, 3 536 026 осіб отримали доступ до безпечної питної води, а 748 583 особи отримали важливу воду, засоби санітарії та гігієни.

• 1 858 670 дітей та їхніх опікунів скористалися послугами, що надавалися на заходах ЮНІСЕФ відносно психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, тоді як 68 281 дитина та їхні родини скористалися спеціалізованими послугами через ведення випадків та направлення до служб підтримки. Крім того, 84 694 жінки та дитини були охоплені службами запобігання насильству за ґендерною ознакою, пом’якшення ризиків і реагування, які підтримують ЮНІСЕФ.

• 763 131 дитина була залучена до формальної чи неформальної освіти, а 280 463 дитини отримали знання за допомогою матеріалів, наданих ЮНІСЕФ.

Загалом багатоцільові гуманітарні грошові перекази, що фінансуються ЮНІСЕФ, наразі отримали 625 228 осіб.

Наступне опитування розроблено як друга хвиля опитування, проведеного у травні – серпні 2022 року, з незначними змінами методології та анкети.

Моніторинг має на меті забезпечити гарантію якості та корисності на основі послуг і поставок, що надаються відділами охорони здоров’я, освіти, WASH, захисту дітей тощо.

Основна мета проведення незалежного моніторингу (моніторингу третьої сторони) – це забезпечити доставку товарів і послуг на місцях і підвищити ефективність і якість послуг і гуманітарної допомоги, які будуть надаватися в майбутньому.

ЮНІСЕФ вирішив продовжувати співпрацю з ГО «УЦСР», щоб задовольнити потреби в людських ресурсах для моніторингу на місцях в Україні..

### ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Основна мета проведення незалежного моніторингу (моніторингу третьої сторони) – це забезпечити доставку товарів і послуг на місцях і підвищити ефективність і якість послуг і гуманітарної допомоги, які будуть надаватися в майбутньому.

### ОБСЯГ РОБІТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Під керівництвом Координатора програм ГО «УЦСР» та в координації з командою Виконавець має здійснювати наступні види робіт (послуги):

1. Розробка нового інструментарію моніторингу потреб та корисності послуг і товарів, що надаються ЮНІСЕФ: запитальників опитування методом особистих інтерв’ю та відповідних інструктивних матеріалів; запитальника контроля телефонного опитування; інструментарію проведення ФГД; участь в обробці даних опитувань та оцінюванні показників; підготовка тематичного аналітичного звіту за результатами моніторингу потреб та корисності отриманої гуманітарної допомоги, наданої ЮНІСЕФ.
2. Участь у підготовці фінального звіту «Основні результати моніторингу корисності та якості наданої гуманітарної допомоги».
3. Надання рекомендацій щодо удосконалення цієї програми, покращення якості та корисності отриманої гуманітарної допомоги, наданої ЮНІСЕФ.

### ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ І ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ:

* 1. Претенденти повинні включити всі витрати, пов'язані з виконання робіт/послуг в їх ціновій пропозиції.
  2. Платежі буть проводитись за умови досягнення та погодження УЦСР відповідних результатів наступним чином:
* 50% від загальної вартості послуг при підписанні договору на надання послуг та зарахуванні коштів від ЮНІСФЕ на рахунок ГО «УЦСР».
* 50% від загальної вартості послуг при виконанні результатів 1-3 та підписання Акту наданих послуг.

### ВИМОГИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ/ ЗВІТНОСТІ:

### Виконавець повинен надати звіт про виконані роботи Координатору програм УЦСР в електронному вигляді (формати \*.docx, \*.xlsx і \*pptx, залежно від потреби) до 25 січня 2023. Мова звіту — українська.

### У разі затримки у здійсненні запланованих заходів, або появі будь-яких факторів, що впливають на якість та строки виконання робіт, виконавець має вжити негайних заходів щодо повідомлення Координатора програм УЦСР із зазначенням причин та запропонованих рішень.

1. **КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ:**

### Кандидат економічних наук (вважається перевагою), старший науковий співробітник.

### Мінімум 10 років досвіду роботи у сфері соціальної політики і реформування соціального захисту (акцент на становищі дітей та вразливих верств населення). Мінімум 10 років досвіду з організації та проведення соціологічних досліджень (акцент на розробку програм досліджень).

### Мінімум 10 років досвіду роботи з аналізу статистичних та соціологічних даних, у тому числі щодо становища соціально вразливих категорій населення.

* 1. Мінімум 10 років досвіду аналізу та оцінки ефективності соціальної політики.
  2. Досвід систематизації рекомендацій експертного середовища з питань удосконалення соціальної політики.

### Досвід роботи або співробітництва з органами державної влади та міжнародними організаціями, у тому числі у рамках підготовки національних доповідей, публічних презентацій результатів виконання проектів, буде розглядатись у якості переваги.

### Вільне володіння українською мовою. Знання англійської мови розглядається у якості переваги.

### Резюме з необхідним досвідом роботи має свідчити про здатність виконання робіт за цим завданням.

1. **Критерії підписання договору:** 
   1. Пропозиція найнижчої ціни (фінансова пропозиція) та належний професійний рівень, який свідчить про спроможність якісного виконання робіт.

|  |
| --- |
| Підготував \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Людмила Григор’єва,**  Координатор Програм ГО «УЦСР» |
| Затвердив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Елла Лібанова** |