**Технічне завдання / Terms of Reference**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва позиції:** | Експерт з аналізу даних  «Зміцнення потенціалу в області оцінки і заставлення даних про дітей» (Strengthening evaluation capacity and data mapping on children) |
| **Опис завдання:** | Надання консультаційної підтримки протягом періоду розробки звіту, Перегляд державної системи для збору даних, пов'язаних з дітьми, та пояснення ролей та обов'язків усіх залучених установ, процедур та шаблонів звітності (20 робочих днів). |
| **Країна / Місце роботи:** | м. Київ, Україна |
| **Дата початку роботи:** | Липень 2021 р. |
| **Тривалість/ або дата закінчення:** | Січень 2021 р. |
| **Ім’я та функціональна посада керівника:** | Людмила Григор’єва, Координатор програм УЦСР |

1. **ПРЕАМБУЛА**

Оцінки мають вирішальне значення для підтримки прийняття рішень на основі фактичних даних на всіх рівнях. Вони слугують інструментом, який допомагає зацікавленим сторонам порівняти початкові та передбачувані результати будь-якої програми чи втручання та прийняти майбутні рішення щодо коригування програм або розробки нової політики із надійною доказовою базою. Оцінки відіграють вирішальну роль і в оцінці національного прогресу щодо дітей. Як інструмент для створення доказів, оцінки допомагають ключовим зацікавленим сторонам навколо дитини, зрозуміти поточний прогрес та вузькі місця щодо реалізації прав дитини в країні. В даний час оцінка як підхід не є невід'ємною частиною процесів планування та моніторингу національної політики в Україні. Розвиток потенціалу щодо оцінки та включення принципів та підходів до оцінки у національне законодавство та урядові нормативні документи є важливими для підтримання практики оцінювання на національному рівні.

Методологія оцінки, як і будь-який інший тип засобів доказування, базується на даних, оскільки якість оцінки залежить від наявності та якості даних. Щоб підтримати повну реалізацію прав дітей в Україні та допомогти ключовим зацікавленим сторонам імплементувати Конвенцію про права дитини, ЮНІСЕФ сприяє збору та аналізу даних про дітей як основний крок підходу до оцінювання, адвокації та прийняття рішень. Як вихідний пункт для нарощування потенціалу оцінки, важливо зрозуміти, які дані про дітей збираються в даний час як на національному, так і на місцевому рівнях, а також які процедури та правила збору даних про дітей в Україні.

Враховуючи вищевикладене, ЮНІСЕФ вступає у невелике партнерство з неурядовою організацією «Український центр соціальних реформ» (УЦСР), що охоплює такі напрямки: розбудова спроможності щодо оцінок та картографування даних про дітей в Україні. УЦСР підтримуватиме активну участь експертної групи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи (IDSS) Національної Академії наук України протягом усього процесу впровадження. Така тристороння взаємодія між ЮНІСЕФ, USCR та IDSS сприятиме підтримці та збільшенню результатів.

### ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Програма сприятиме впровадженню Документу про національну програму ЮНІСЕФ на період 2018-2022 рр., Зокрема її результату 6: за правами дітей в Україні здійснюється ефективний моніторинг та встановлюються чіткі механізми підзвітності через систему моніторингу прав дитини.

Програма також сприятиме партнерству ЮНІСЕФ з науковими колами, державними установами національного рівня, включаючи Державну службу статистики України, субнаціональні органи влади та організації громадянського суспільства, в об'єднанні їх навколо розвитку більш ефективної системи моніторингу прав дитини в країні.

### 3. ОБСЯГ РОБІТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Під керівництвом Координатора програм УЦСР та в координації з командою Виконавець має здійснювати наступні види робіт (Послуги):

Обсяг програми охоплює наступні дві сфери втручання:

1) Оцінка потенціалу

2) Картування існуючих даних про дітей на національному та субнаціональному рівнях та в обстеженнях домогосподарств щодо всіх прав дитини та сприяння аналізу вразливості

Здатність проводити оцінки є ключовою для національних установ, оскільки вимірювання прогресу політичних рішень та програм за допомогою оцінок дає вагоме обґрунтування того, чи досягнуті результати та чи потрібно вносити корективи в політичні документи та рішення. Оцінки лежать в основі принципів прийняття рішень, заснованих на фактичних даних, і є надійним інструментом для програмування на основі результатів та прийняття політики. ЮНІСЕФ організує тренінг з оцінки для співробітників IDSS, UCSR та інших установ. Буде проведено огляд чинної нормативно-правової бази щодо планування, моніторингу та реалізації політики, яка дасть рекомендації щодо внесення змін до політики та законодавчої бази з метою включення оцінки як одного з ключових підходів до отримання доказів.

Діяльності:

- Звіт про картографування даних, що охоплює перелік показників, ролей та відповідальності, інструменти звітності

- Звіт про показники, пов'язані з CRAVE

**Орієнтовний графік виконання робіт та результати:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Опис робіт/Результати** | **Графік** |
| 1 | Розробка таблиці для опису даних (індикатор, джерело, метадані, частота тощо) | До 07 листопада 2021 р. |
| 2 | Картування доступних підходів до збору та компіляції даних, що стосуються дітей, на національному, галузевому та субнаціональному рівнях, зосереджуючи увагу як на зборі адміністративних даних, так і на опитуваннях домогосподарств | До 07 листопада 2021 р. |
| 3 | Представлення переліку існуючих показників, пов’язаних з дітьми, які зараз використовуються для збору даних та звітування, опис джерел даних та застосовуваних рівнів дезагрегації | До 07 січня 2021 р. |
| 4 | Аналіз існуючих показників щодо дитячої депривації відповідно до методології CRAVE | До 07 січня 2021 р. |

### 4. Цінова пропозиція і графік платежів:

4.1. Претенденти повинні включити всі витрати, пов'язані з виконання робіт/послуг в їх ціновій пропозиції.

4.2. Платежі буть проводитись за умови досягнення та погодження УЦСР відповідних результатів наступним чином: за кількість витрачених робочих днів для досягнення результатів за кожним етапом.

### 5. ВИМОГИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ/ ЗВІТНОСТІ:

### 5.1. Виконавець повинен надати звіт про виконані роботи Координатору програм УЦСР в електронному вигляді (формати \*.docx, \*.xlsx, \*.pptx і \*.pdf, залежно від потреби) до 07 січня 2022 р. Мова звіту — українська.

### 5.2. У разі затримки у здійсненні запланованих заходів, або появі будь-яких факторів, що впливають на якість та строки виконання робіт, виконавець має вжити негайних заходів щодо повідомлення Координатора програм УЦСР із зазначенням причин та запропонованих рішень.

1. **КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ:**

### Магістр за напрямом підготовки: управління персоналом та економіка праці.

### Досвід участі у розробці статистичних методик, які затверджені органами державної влади.

### Мінімум 5 роки досвіду роботи зі статистичними даними та аналізом.

### Досвід роботи або співробітництва з органами державної влади, Державним комітетом статистики та міжнародними організаціями буде розглядатись у якості переваги.

### Вільне володіння українською мовою. Знання англійської мови розглядається у якості переваги.

### Резюме з необхідним досвідом роботи має свідчити про здатність виконання робіт за цим завданням.

1. **Критерії підписання договору:** 
   1. Пропозиція найнижчої ціни (фінансова пропозиція) та належний професійний рівень, який свідчить про спроможність якісного виконання робіт.

|  |
| --- |
| Підготував \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Людмила Григор’єва,** Координатор Програм |
| Затвердив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Елла Лібанова** |